## GANTT-schema
Pink Taco PRODUCTION
PRODUKTIONSSCHEMA
Projektnamn: Minuten med...
Startdatum: 30 januari 2018
Slutdatum: 16 februari 2018
| Vecka 1 |  |  |  | Vecka 2 | [6 empty] | Vecka 3
| tisdag | onsdag | torsdag | fredag | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag
| 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16
Idégenerering och projektplanering | bar: 2018-01-30 to 2018-02-01
Research av användare | bar: 2018-02-01; 2018-02-06
Research av medverkande personer | bar: 2018-02-01 to 2018-02-02
Ekonomi | bar: 2018-01-30 to 2018-02-08
Planering av klipp | bar: 2018-02-05 to 2018-02-08
Skapande av grafisk profil | bar: 2018-02-05 to 2018-02-08
Inspelning | bar: 2018-02-05 to 2018-02-06; 2018-02-11 to 2018-02-12
Klippning och redigering | bar: 2018-02-06 to 2018-02-08; 2018-02-12 to 2018-02-13
Förberedelse av pitch | bar: 2018-01-31; 2018-02-06 to 2018-02-08; 2018-02-12 to 2018-02-14
Pitch | bar: 2018-01-31; 2018-02-09; 2018-02-15
Rapportskrivning | bar: 2018-01-30 to 2018-02-09; 2018-02-12 to 2018-02-16
Inlämning av produktionsrapport | bar: 2018-02-02; 2018-02-09; 2018-02-16
Inlämning av artefakt och mediekoncept | bar: 2018-02-16
Handledning | bar: 2018-02-05; 2018-02-12
Publicering | bar: 2018-02-08 to 2018-02-09; 2018-02-13